## Sheet1
浪卡子县2018年农牧业基础设施建设项目开展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 目前完成情况 | 备注
1 | 浪卡子县重大动物疫情应急物资储备库建设项目 | 建设应急物资储备库面积为200平方米，其中：2-8℃疫苗储存库冷库100m²、应急物资综合仓库一座100㎡，配备相关设施设备 | 150 | 已完工
2 | 浪卡子县县级农牧业防抗灾物资储备库 | 新建防抗灾物资储备库580平方米及其配套附属设施 | 170 | 已完工
3 | 全区试点34个村级兽医室建设项目 | 每个点建设业务用房70平方米，购置仪器设备 | 850 | 已完成工程进度的95%
4 | 六个乡级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 每个点分别建设防抗灾物资储备库300平方米及配套附属设施， | 600 | 已完成工程进度的95%，仅剩阿扎乡物资储备库未完工。
5 | 浪卡子县2018年肉牛标准化规模养殖场建设项目 | 在门嘎村、边噶村、林西村分别建设高标准牛圈1座，每座720㎡；防疫房1座，每座31㎡；饲草储备库1座，每座36㎡，围墙及附属工程 | 150 | 目前已完成工程进度的95%，目前边嘎村、门嘎村未完工
6 | 2017年退耕还草建设项目 | 实施退耕还草1500亩 | 150 | 项目建设已完工
7 | 浪卡子县人工种草与天然草场改良建设项目 | 建设灌溉人工草地805亩，实施天然草场草地补播4195亩。 | 600 | 目前已完成工程进度的90%.水渠600米未完工，草地补播预计明年5月份完成
8 | 浪卡子县2018年退牧还草工程建设 | 建设休牧草场围栏20万亩，人工种2000亩，舍饲棚圈500户。 | 2100 | 项目建设已完成招投标，待网围栏供货到位后立即开展冬季施工。 | 10%
9 | 浪卡子县2018年牦牛短期育肥建设项目 | 购买牦牛300头 | 200 | 项目建设已采购完成，并签订投资回收协议
合计 |  |  | 4970

## Sheet2
浪卡子县2018年边境小康产业建设项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 目前完成情况 | 备注
1 | 青石板加工厂改扩建 | 加工厂房扩建到1000平方米，原材料堆放场地扩建至5000平方米 | 6500 | 前置手续已办理完成
2 | 浪卡子综合接待中心 | 建设3栋建筑面积共12000平方米的四星级酒店1处，共有客房160间，主楼6层，另贵宾楼和员工宿舍，各4层。修建酒店配套停车场；土建工程、电梯工程、供氧工程等；引进专业酒店管理人员等 | 625 | 前置手续已办理完成